## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом Управления образования Кушвинского городского округа от 29.01.2021 № 15 «Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в 2020 году в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Кушвинского городского округа»
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области на 2021-2022 годы
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Кушвинский городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.1. | Неполное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение информации в полном объеме на стендах: о деятельности объединений для обучающихся, родителей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 15.02.2021 | Лопатина О.Г., директор
1.2. | Неполное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение на официальном сайте информации (с приложением документов) о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) | До 15.02.2021 | Кузнецова О.В., заместитель директора
1.3. | Неполное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение на официальном сайте информации об описании образовательных программ с приложением их копий | До 15.02.2021 | Кузнецова О.В., заместитель директора
1.4. | Неполное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение на официальном сайте информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | До 15.02.2021 | Кузнецова О.В., заместитель директора
1.5. | Неполное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение на официальном сайте информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | До 15.02.2021 | Лопатина О.Г.,директор
1.6. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | До 31.01.2021 | Куклина М.С., методист
1.7. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | До 31.01.2021 | Куклина М.С., методист
1.8. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | До 31.01.2021 | Куклина М.С., методист
1.9. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации 1 раз в полугодие отчета о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2022-12-31 | Кузнецова О.В., заместитель директора
1.10. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Обеспечить проведение 2 раза в год с получателями услуг опросов, онлайн-голосования, онлайн-встреч «Вопрос-ответ» | 2021-12-31 | Лопатина О.Г., директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. | Неполное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, понятности навигации внутри организации, отсутствие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать комфортную зону отдыха (ожидания); обеспечить наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | До 31.01.2021 | Лопатина О.Г., директор, Конышева Е.А., завхоз
2.2. | Неполное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, понятности навигации внутри организации, отсутствие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Провести ремонтные работы для обеспечения комфортных санитарно-гигиенических условий помещений организации | 2021-09-01 | Лопатина О.Г., директор, Конышева Е.А., завхоз
2.3. | Неполное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, понятности навигации внутри организации, отсутствие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Улучшить материально-техническую базу для поддержания на высоком уровне количества получателей, удовлетворенных предоставляемыми образовательными услугами | 2022-12-31 | Лопатина О.Г., директор, Конышева Е.А., завхоз
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организации, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Принять меры по оборудованию территорий, прилегающих к зданиям организации и помещений с учетом доступности для инвалидов (установка детской площадки, оборудование санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг, оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов) | 2021-12-31 | Лопатина О.Г., директор, Конышева Е.А., завхоз
3.2. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Продолжить работу по созданию условий доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации) | 2022-12-31 | Лопатина О.Г., директор, Конышева Е.А., завхоз
3.3. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Разработать социальный проект «Мы все можем» для детей – инвалидов в сотрудничестве с Центром социального обслуживания населения по предоставлению образовательных услуг на базе учреждения, в дистанционном режиме или на дому | 2021-01-31 | Лопатина О.Г., директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. | Неполное достижение критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации» | Обеспечить постоянное соблюдение норм педагогической этики, кадровая работа, политика по привлечению молодых педагогов | 2021-12-31 | Лопатина О.Г., директор
4.2. | Неполное достижение критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации» | Обеспечить реализацию требований профессионального стандарта педагогического работника | 2022-12-31 | Лопатина О.Г., директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
5.1. | Неполное достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» | Обеспечить организацию и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте МАУ ДО ДДТ | 2021-11-01 | Кузнецова О.В.,заместитель директора
5.2. | Неполное достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» | Обеспечить проведение родительских собраний. Информационная работа с получателями образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Лопатина О.Г., директор
5.3. | Неполное достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» | Обеспечить организацию активной работы с использованием официального сайта МАУ ДО ДДТ и иных электронных сервисов, в том числе организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации: по телефону; по электронной почте | 2021-12-31 | Лопатина О.Г., директор

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками